## Hoja 1
Cronograma - Página Web Presidencia | Inicio | Fin | Estado
Elaborar proyecto | 2015-06-15 | 2015-06-23 | Realizado
Estudiar el estado del arte respecto a Páginas Gubernamentales del extranjero | 2015-06-24 | 2015-07-02 | Realizado
Elaborar un MOCKUP de la nueva Página | 2015-07-03 | 2015-07-15 | Realizado
Diseñar el la estructura principal de la Página Web | 2015-07-16 | 2015-07-25 | Realizado
Seleccionar un equipo de desarrolladores | 2015-07-26 | 2015-07-26 | Realizado | Hasta el momento de disponen de 2 desarrolladores (SFP)
Realizar el análisis de la estructura de la base de datos | 2015-07-27 | 2015-08-31 | En proceso
Desarrollar las funcionalidades de la nueva página | 2015-07-27 | 2015-10-15 | En proceso
Realizar pruebas funcionales | 2015-10-15 | 2015-11-15
Realizar pruebas de estres | 2015-10-15 | 2015-11-15
Realizar analisis de vulnerabilidades | 2015-10-15 | 2015-11-30