## Hoja 1
Sección | Hito | Fecha |  | Versión | Realizado | Responsable
Escriba al Presidente | Capcha | 2015-11-06 |  | 1 | SI | SFP
| Validación de CI (Datos Personales) | 2015-11-11 |  | 1 | SI | SFP
| Validación de CI (Datos Personales)/ vía SENATICs |  |  | 2
| Buzón de Mensaje |  |  | 2
Template de Páginas | Página sin foto | 2015-11-13 |  | 1 | SI | SFP
| Arreglar Página con texto a la izquierda (distribución de espacio entre foto y texto) | 2015-11-18 |  | 1 | SI | SFP
Menú | Ver documento (Menú Estático para el Institucional) |  |  | 1 | SI | SFP
Agenda | Agregar el campo Lugar | 2015-11-23 |  | 1 |  | MARCOS
| Agenda sin foto |  |  | 1 |  | MARCOS
| Agregar detalle de agenda (como Presidencia) | 2015-11-23 |  | 1 |  | MARCOS
| Visualizar el subtitulo de la agenda hasta 70 caracteres |  |  |  |  | MARCOS
Actos Administrativos | Generar Menú/Submenú | 2015-12-03 |  | 1 | SI | SFP
| Compresor de Archivo | 2015-12-10 |  | 1 | SI | SFP
| Incluir resumen md5 | 2015-12-10 |  | 1 | SI | SFP
Control de Usuario | Crear Rol User (Debe permitir cargar noticia/multimedia y agenda) |  | Ya existe la funcionalidad para administar los permisos | 1 | SI | SFP
Buscador General | Falta discriminar los resultados | 2015-12-04 |  | 1 |  | ROBERTO
| Falta agredar tag (carga de noticia, agenda) | 2015-12-26 |  | 1 | SI | SFP
| Agregar busqueda avanzada |  |  | 1 | SI | SFP
| Agregar mantenimiento de tag |  |  | 1 | SI | SFP
Transparencia | Nómina de Funcionario |  |  | 2
| Viáticos |  |  | 2
| Bienes de Uso |  |  | 2
Noticias | fotos predeterminadas deben ser aleatorias |  |  | 2
| Compartir en redes sociales | 2015-12-15 |  | 1 |  | ROBERTO
Ver Logo en Multilenguaje
| Cambiar Logo de cabecera | 2015-12-21 |  | 1 |  | ROBERTO
| Cambiar logo por institucion | 2015-12-21 |  | 1 |  | ROBERTO
| Cambiar el menu de acuerdo al idioma seleccionado | 2015-11-23 |  | 1 | SI | SFP
| Poner orden del Menu | 2015-12-25 |  | 1 | SI | SFP
| Cargar varios documentos por Submenu | 2015-12-23 |  | 1 | SI | SFP
Asignar mas de un tag
Agregar tg en multimedia
Agregar albun}m
Preview de videos